## android
序号 |  | 任务 | 责任人 | 开始时间 | 完成时间 | 备注
1 | 优化 | 新需求预研工作 | 张龙,马海云,华晓林 | 2015-04-08 | 2015-04-10
2 |  | 通话时长码表 | 张龙 | 2015-04-13 | 2015-04-13
3 |  | 流量码表 | 张龙 | 2015-04-14 | 2015-04-14
4 |  | 订单,收藏,地址,发票列表 | 张龙 | 2015-04-15 | 2015-04-15
5 |  | 通话时长详情页面 | 张龙 | 2015-04-15 | 2015-04-16
6 |  | 流量管家详情页面 | 张龙 | 2015-04-16 | 2015-04-17
7 |  | 我的账单详情页面 | 张龙 | 2015-04-17 | 2015-04-20
8 |  | 办理详情页面 | 华晓林 | 2015-04-13 | 2015-04-13
9 |  | 搜索 | 华晓林 | 2015-04-13 | 2015-04-14
10 |  | 分享推荐 | 华晓林 | 2015-04-14 | 2015-04-15
11 |  | 修改客户端标题栏 | 华晓林 | 2015-04-15 | 2015-04-15
12 |  | 意见反馈输入框长度校验。 | 华晓林 | 2015-04-20 | 2015-04-20
1 | BUG | 推送后台进程耗电量太高 | 马海云 | 2015-04-13 | 2015-04-13
2 |  | 进入客户端后，放置一段时间，再次进入，提示停止运行。 | 马海云 | 2015-04-16 | 2015-04-16
3 |  | 【已订业务】中增值业务不能正常退订 | 华晓林 | 2015-04-17 | 2015-04-17
4 |  | 登陆时，多次点击登录按钮，会发送多条登陆短信 | 马海云 | 2015-04-14 | 2015-04-14
5 |  | 积分的预加载问题，优化积分预加载 | 马海云 | 2015-04-14 | 2015-04-15
6 |  | 登陆-输入完手机号后，点击软键盘下一步未跳到下一个输入框 | 马海云 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 依赖商城完成情况
7 |  | 商城接口提供及集成 | 马海云 | 2015-04-16 | 2015-04-16
8 |  | 推送服务整体修改 | 马海云 | 2015-04-17 | 2015-04-17
9 |  | 不同机型兼容性问题较为突出，参考云测试报告，主要是栈溢出导致 | 马海云 | 2015-04-20 | 2015-04-20

## IOS
序号 | 任务 | 资源名称 | 进展 | 开始时间 | 完成时间 | 备注
1 | 办理详情页变更 | 杨伟清 | 100% | 2014-04-10 | 2014-04-10
2 | 搜索页面变更 | 杨伟清 |  | 2014-04-13 | 2014-04-13
3 | 表盘效果及动画 预研 | 杨伟清 |  | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 两种，账单和流量
4 | “我的”页面 界面元素变更 | 杨伟清 |  | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 部分入口须待商城提供
5 | 流量管家页面变更 | 杨伟清 |  | 2014-04-15 | 2014-04-15
6 | 流量管家 预估量算法实现和集成 | 杨伟清 |  | 2014-04-17 | 2014-04-17
7 | 我的账单页面变更 | 杨伟清 |  | 2014-04-16 | 2014-04-16
8 | 表盘效果及动画 集成 | 杨伟清 |  | 2014-04-20 | 2014-04-20 | 涉及 “我的”，“我的账单”，”流量管家“
9 | 商城 集成 | 杨伟清 |  |  |  | 依赖商城完成情况
10 | 2.0 bug需求 | 杨伟清 |  | 2014-04-10 | 2014-04-20
11 | 第三方对接（充值，积分等） |  |  | 2014-04-21 | 2014-04-22
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## 运营
阶段 | 活动 | 模块 |  | 设计活动 | 活动描述 | 活动依赖 | 活动开始时间 | 活动结束时间 | 状态 | 责任人 | 备注
|  |  | 商城运营 | 全量终端商品信息管理 |  |  | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 已完成 | 王朗朗 | 4-10：商品表修改了，需要重构功能
|  |  |  | 全量配件商品信息管理 |  |  | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 已完成 | 王朗朗 | 2.0运营平台解决bug、变更需求，导致延期。 4-10：商品表修改了，需要重构功能
|  |  |  | 终端商品信息管理 |  | 3 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 已完成 | 李旭明
|  |  |  | 配件商品信息管理 |  | 2 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 已完成 | 李旭明
|  |  |  | 营销活动管理（商城首页） |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 进行中 | 田阳阳、王朗朗 | 4-10：已完成60%，计划延期至11号
|  |  |  | 商城商品统计表 |  |  | 2015-03-30 | 2015-04-01 | 已完成 | 王朗朗
第三阶段 | 测试阶段

## 接口
版本 | 域分类 | 功能分类 | 业务名称 | 责任人 | 日期 | 完成情况 | 备注
|  | 接口测试 | 所有功能接口 | 李楠 | 2015-4-7 到 2015-4-10 | 80%
| 统一认证 | 登录 | 服务密码登录 | 刘杰 | 2015-4-7 到 2015-4-9 | 100%
|  |  | 短信密码登录 | 刘杰 | 2015-4-7 到 2015-4-9 | 100%
|  |  | 免登录 | 刘杰 | 2015-4-7 到 2015-4-9 | 100%
| DB | 商品管理 | 商城首页 | 何兴成 | 2015-4-8 到 2015-4-10 | 100%
| 第三方 | 订单管理 | 支付请求 | 刘杰 | 2015-04-10 | 100%
|  | 接口修改 | 刘董董负责接口修改 | 何兴成 | 2015-4-7 到 2015-4-10 | 0%
|  | 返回码添加 | 各接口返回码修改 | 各接口负责人 | 2015-4-7 到 2015-4-10 | 0%
|  | 协议定义及业务支撑 |  | 李楠 |  | 0%

## 推送接口
阶段 | 活动 | 模块 |  | 设计活动 | 活动描述 | 活动依赖 | 活动开始时间 | 活动结束时间 | 状态 | 责任人 | 备注
第二阶段 | 开发及单元测试 | 框架实现 | redis相关接口 | 实现redis持久层相关接口 |  |  | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 已完成 | 刘杰
|  |  | 数据校验组件 | 实现数据校验组件 |  |  | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 已完成 | 李旭明
|  |  | 写入redis异常数据 | 实现service中出现数据库异常后写入redis数据的逻辑 |  | redis相关接口 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 已完成 | 刘杰
|  |  | 异常数据服务 | 实现对redis中异常数据的再次持久化操作 |  | 写入redis异常数据 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 已完成 | 李旭明
|  | 数据结构支撑 | 商城数据表设计 | 支撑接口开发人理解商城数据结构 | 数据表和请求报文的映射关系；数据库表之间的关联关系；数据库表字段的取值规范等 |  | 2015-03-24 | 2015-03-27 | 已完成 | 温浩龙
|  | 数据推送接口开发 | 商户相关信息 | 添加商户信息 |  |  | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 已完成 | 李旭明
|  |  |  | 更新商户信息 |  |  | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 已完成 | 李旭明
|  |  |  | 删除商户信息，逻辑删除 |  |  | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 已完成 | 李旭明
|  |  | 属性相关信息 | 添加属性信息 |  |  | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 已完成 | 李亚苗
|  |  |  | 更新属性信息 |  |  | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 已完成 | 李亚苗
|  |  |  | 删除属性信息，逻辑删除 |  |  | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 已完成 | 李亚苗
|  |  | 属性枚举相关信息 | 添加属性枚举信息 |  |  | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 已完成 | 李亚苗
|  |  |  | 更新属性枚举信息 |  |  | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 已完成 | 李亚苗
|  |  |  | 删除属性枚举信息，逻辑删除 |  |  | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 已完成 | 李亚苗
|  |  | 类目相关信息 | 添加类目信息 |  |  | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 已完成 | 孙鹏
|  |  |  | 更新类目信息 |  |  | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 已完成 | 孙鹏
|  |  |  | 删除类目信息，逻辑删除 |  |  | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 已完成 | 孙鹏
|  |  | 类目属性绑定相关信息 | 类目属性绑定（商品） |  |  | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 已完成 | 杨坤
|  |  |  | 类目属性解绑（商品） |  |  | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 已完成 | 杨坤
|  |  |  | 类目属性绑定（SKU） |  |  | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 已完成 | 杨坤
|  |  |  | 类目属性解绑（SKU） |  |  | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 已完成 | 杨坤
|  |  | 商品相关信息 | 商品上架信息 |  |  | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 已完成 | 刘杰
|  |  |  | 商品下架信息 |  |  | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 已完成 | 刘杰
|  |  |  | 商品暂停销售信息 |  |  | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 已完成 | 刘杰
|  |  | 合约档相关信息 | 上架合约档信息 |  |  | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 已完成 | 何兴成
|  |  |  | 删除合约档信息 |  |  | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 已完成 | 何兴成
|  |  | 更新商品销量信息接口 | FTP文件接口，每天定时获取文件数据更新商品销量 |  |  | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 已完成 | 李亚苗 | 编码已完成，待商城侧提供具体FTP相关信息
|  | 代码review | 代码review | 代码逻辑，代码规范检查 | 代码走查会穿插在每一天的开发过程中 |  | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 已完成 | 李旭明
|  |  | 代码评审 | 对最终的输出代码进行评审 | 不符合业务逻辑、规范的代码需要修改 |  | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 已完成 | 全体
|  | 单元测试 | 单元测试 | 测试验证所有接口正确性 | 使用jmeter测试接口数据的提交 |  | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 已完成 | 李旭明
|  |  | bug修改 | 对测试出来的接口问题进行修改 |  |  | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 已完成 | 全体
第三阶段 | 测试阶段 | 测试部测试 |  | 对已完成的数据推送接口进行测试（除商品销量FTP接口） |  |  | 2015-04-09 |  |  | 行利萍
|  | 商城联调 | 测试环境联调 |  |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-14 |  | 李旭明
|  |  | 灰度环境联调 |  |  |  | 2015-04-15

## H5
模块 | 功能点 | 模块 | 负责人 | css开始时间 | css结束时间 | css编码进度 | js开始时间 | js结束时间 | js编码进度 | 接口联调 | 备注
商城 | 首页 | 所有ajax交互编写，需求变更 | 鲁逢霞、张耀战 | 2015-04-13 | 2015-04-14 |  | 2015-04-14 | 2015-04-15 |  |  | 已经完成一版，等待需求变更。
| 商品列表页 | 所有ajax交互编写 | 成伟、张耀战 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 100% | 2015-04-11 | 2015-04-12 |  |  | css需要返工，所有js写的不全，参数没传
| 商品详情页 | 所有ajax交互编写 | 鲁逢霞、向昌苗 |  |  | 100% | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 50% | 商品属性getGoodsAttr已经通了。 获取商品收藏状态getCollectioStatus已经通了。 | 开始接口调试了
| 我的订单详情 | 所有ajax交互编写 | 成伟、李旭明 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 100% | 2015-04-13 | 2015-04-14 |  |  | css需要返工，所有js写的不全，参数没传
| 收货地址页面 | 所有ajax交互编写 | 成伟、李旭明 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  |  | css需要返工，所有js写的不全，参数没传
| 发票信息页面 | 所有ajax交互编写 | 成伟、李旭明 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  |  | css需要返工，所有js写的不全，参数没传
| 订单支付页面 | 所有ajax交互编写 | 向昌苗 |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 支付接口还没给，接口提供以后修改url
| 我的订单列表页 | 所有ajax交互编写 | 鲁逢霞、姚翔 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 100% | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 50% |  | css需要返工，所有js写的不全，参数没传
| 查看物流页 | 所有ajax交互编写 | 成伟、张耀战 | 2015-04-14 | 2015-04-14 |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 70% |  | css需要返工，所有js写的不全，参数没传
| 我的收藏列表页 | 所有ajax交互编写 | 向昌苗 |  |  | 100% |  |  | 100% | 接口通,但是没数据
| 地市联动 | css、ajax交互编写 | 向昌苗、鲁逢霞 |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 完成
| 订单详情（有订单号） | css、ajax交互编写 | 姚翔、鲁逢霞 | 2015-04-10 | 2015-04-11 | 100% | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 50% |  | css完成正在补js交互
517活动 | 充值版本v1.9.6 |  | 鲁逢霞、向昌苗
| 充值版本v2.0 |  | 成伟、向昌苗
| pc版517 |  | 鲁逢霞、向昌苗 | 2015-04-12 | 2015-04-12 |  | 2015-04-13 | 2015-04-13
| 手机版517 |  | 鲁逢霞、向昌苗 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 100% | 2015-04-11 | 2015-04-11
h5分享页下载 |  |  | 成伟 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | [5 empty] | https://192.168.1.100:8443/svn/ChinaMobileServiceMobile/DOC/V2.1/01_产品需求/UI设计/2.1优化切图标注/分享h5
商城，15号全部完成
517,21号完成
h5分享，17号全部完成