## Sheet1
序号 | 功能模块 | 功能点描述 | 提出人 | 问题描述 | 解决部门 | 解决的措施 | 备注
1 | 业务配置 | URL地址管理，日志开关 | 陈复浩 | 输出版本修改量大，无法通过单个变量进行控制，如修改不慎会导致Bug | 终端部、设计部 | 目录规划+配置管理
2 |  | 平台数据库版本 | 陈复浩 | 内置数据库文件版本更新设计不健全，导致判定版本逻辑复杂，易引发数据不同步问题 | 终端部 | ？
3 | 平台业务逻辑统一 | 消息中心 | 陈复浩 | 消息中心业务处理三大平台不统一 | 终端部 | 模块设计文档支撑研发
4 |  | 会话管理 | 陈复浩 | 会话透传处理wp平台与其他两个平台不统一 | 终端部 | 模块设计文档支撑研发
5 |  | 响应码 | 陈复浩 | 响应码处理wp与其他平台不统一 | 终端部 | 模块设计文档支撑研发
6 | 框架设计 | 业务框架 | 陈复浩 | Ｖ与Ｍ耦合较大，业务变更难度加大 | 终端部 | Ｖ与Ｍ进行解耦（ＭＶＰ）
7 |  |  | 陈复浩 | 过于集中化消息处理 | 终端部 | 分业务分类型处理
9 | 接口设计 | 提示信息配置 | 陈复浩 | 接口无法满足动态消息配置 | 应用支撑平台、终端部 | 接口设计
10 |  | 接口冗余数据 | 陈复浩 | 版本检测、登录等 | 应用支撑平台、终端部 | 接口设计
11 | 功能实现 | 版本检测 | 陈复浩 | 版本检测机制不完善（异常） | 终端部 | 完善更新机制
12 |  | 页面加载方式 | 陈复浩 | 加载方式不统一 | 产品部设计、终端实施 | 统一加载方式，便也业务扩展（推送）
13 |  | 内存管理 | 陈复浩 | 内存泄露 | 终端部 | 统一方式进行内存管理
14 | 安全 | app | 陈复浩 | 易被破解 | 终端部 | 1、采取第三发加固 2、访问数据前后台约束标识
15 |  | 业务功能安全 | 陈复浩 | 业务功能请求没有当前登录用户流水 | 应用支撑平台、终端部 | 可增加流水与鉴权号码管理绑定
16 | log模块 | 日志记录 | 韩星 | 记录日志混乱，不易定位问题 | 系统部，开发部 | 重新规划log模块
17 | bus模块 | 负责消息转发和负载均衡 | 韩星 | 单消息大小不能超过64K | 系统部，开发部 | nginx配置body体大小
18 | bus模块 | 负责消息转发和负载均衡 | 韩星 | 稳定性不好，经常core | 系统部，开发部 | nginx轮询负载，坏点自动摘除
19 | 安全模块 | 防止黑客攻击 | 韩星 | 无法防止CC和Ddos等攻击 | 系统部，开发部 | nginx+waf软防火墙
20 | sybase数据库 | 数据存储及统一管理 | 韩星 | sybase单点，无法容灾 | 系统部，开发部 | mysql ha双机热备
21 | 数据仓库 | 数据统计及分析数据源统一管理 | 韩星 | 业务数据和报表数据统一管理，导致业务数据响应慢 | 系统部，开发部 | 引入数据仓库（DW）存储报表数据，和业务数据分离，提高业务数据库性能。
22 | 监控模块 | 系统监控和接口监控 | 韩星 | 监控的粒度不细 | 系统部，开发部 | 2.0新框架设计
23 | 业务程序/产品设计 | 规则限制 | 董飞 | 相似功能（动态密码，详单验证码）、数据类型（时间、单位等)，时间次数登录约束不一致，展示方式不一致 动态密码有效时间和详单验证码有效时间混淆，设置时间错误。 | 业务部 | 建议后续相同功能需求，产品设计采用相同时间、次数约束、相同的展示方式。
24 | 协议规则 | 协议规则 | 董飞 | 接口协议未强制返回结果码，数据异常时易导致客户端处理抛异常。 | 业务部 | 新接口规范统一规定
25 | 协议规则 | 协议规则 | 董飞 | 一级BOSS未遵守交互协议，我方容错处理，但未在协议标注。 | 业务部 | 以协议为准，如果处理有变更，需要同步更新协议
26 | 协议规则/信息同步 | 协议规则/信息同步 | 董飞 | winphone平台部分接口提示异常，其他平台处理正常。 | 业务部 | winphone对结果响应处理与其他平台不同，需要后台兼容（一期was处理，二期后台未做同步处理），后台做兼容性那个处理
27 | 提示信息 | 提示信息 | 董飞 | 1. 提示信息需要通过代码控制，不能实现动态可配 2. 错误码粒度不够细，不利于定位问题 | 业务部 | 二期出提示信息可配方案 细化错误码定义
28 | 数据仓库 | 存储过程执行效率优化 | 职权 | 部分存储过程存在执行效率低，执行时间长的问题 | 数据库 | 进行技术上和业务逻辑上的双重优化，提升效率
29 | 数据仓库 | kettle流程优化 | 职权 | 部分kettle过程存在容错性不足的问题 | 数据库 | 研究kettle资深容错机制，提升流程节点可靠性，对错误的定位更准确，处理更迅速
30 | 运营 |  | 向昌苗 | 弹出页面会跳出到父页面，子页面有js问题父页面会受影响 | 研发二部 | 2期框架不允许弹出父页面 | 正在解决
31 | 运营 |  | 向昌苗 | js脚本没有对象化，会导致各页面js方法重名 | 研发二部 | 2期框架所有js对象化 | 正在解决
32 | 运营 |  | 向昌苗 | 很多浏览器需要做兼容 | 研发二部 | 制定措施，只支持某几个浏览器 | 正在解决
33 | 运营 |  | 向昌苗 | 权限管理使用硬编码形势，不能很好的适应需求、数据的变更 | 研发二部 | 2期框架重写权限管理，将权限管理与业务松耦合 | 正在解决
34 | 运营 |  | 向昌苗 | 代码结构耦合度较高 | 研发二部 | 2期框架抽取系统工具、基础资源管理和业务功能模块 | 正在解决
35 | 运营 |  | 向昌苗 | 异常处理 | 研发二部 | 2期框架将运营平台各个层次的异常从业务代码中剥离出来, 使得异常处理和业务代码相互解耦。实现异常信息的统一处理和维护 | 已解决