## 设计部
已完成 ▉ | 正在进行▉ |  | 还未开始▉
标识号 | 名称 | 资源内容 | 工期 | 完成进度 | 开始时间 | 完成时间 | 责任人 | 备注
1 | IOS资源共享 | 公共库分享，包括基础工具库与公共宏 | 2个工作日 | 0% | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 洪敬军
|  | 框架模板分享，第三方库分享（网络库，日志库、缓存，json解析库，轮播图） | 5个工作日 | 0% | 2014-12-01 | 2014-12-05 | 洪敬军
|  | IOS客户端安全框架 | 3个工作日 | 0% | 2014-12-13 | 2014-12-17 | 洪敬军
|  | 第三方库分享（加解密，下拉刷新上拉加载，分享，统计，其他），代码review | 5个工作日 | 0% | 2014-12-08 | 2014-12-12 | 洪敬军
2 | Android资源共享 | SlidingMenu 侧边菜单 viewflow branner 广告图 universalimageloader 图片下载 zxing 二维码 AsyncHttpClient http通信 leadeon_Android_libs Android公共资源库 | 5个工作日 | 0% | 2014-12-01 | 2014-12-05 | 张龙
|  | Android客户端安全框架 | 3个工作日 | 0% | 2014-12-13 | 2014-12-17 | 张龙
|  | fragment+RadioButton+ViewPager框架视频拼接 | 2个工作日 | 0% | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 李晓龙
3 | 后台资源共享 | leadeon-util 公共工具库 leadeon-cache 缓存库 leadeon-netty 异步通讯框架 FastJson json数据处理库 AsyncHttpClient Http异步通讯框架 | 5个工作日 | 0% | 2014-12-08 | 2014-12-12 | 员海滨
|  | SOA分布式服务框架 | 3个工作日 | 0% | 2014-12-01 | 2014-12-05 | 员海滨、董飞
|  | 统一资源配置中心平台 | 2个工作日 | 0% | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 员海滨、董飞
|  | 服务端安全框架 | 2个工作日 | 0% | 2014-12-15 | 2014-12-17 | 员海滨、董飞
|  | FastDFS 服务端 FastDFS 客户端 | 3个工作日 | 0% | 2014-12-15 | 2014-12-17 | 员海滨
4 | 文档方案与开发规范共享 | FastDFS 分布式文件系统方案与安装手册 | 2个工作日 | 0% | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 员海滨
|  | SOA分布式框架服务治理方案 | 3个工作日 | 0% | 2014-12-20 | 2014-12-24 | 员海滨
|  | 后台代码规范 | 1个工作日 | 0% | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 刘董董
|  | 客户端代码规范 | 1个工作日 | 0% | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 张龙
|  | Maven工程管理 Hudson项目持续集成 | 3个工作日 | 0% | 2014-12-02 | 2014-12-04 | 员海滨
|  | html5预言 | 2个工作日 | 0% | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 向长苗

## IOS v1.8 (hidden)
已完成 ▉ | 正在进行▉
标识号 | 名称 | 工期 | 完成进度 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 备注
1 | 个性化接口提供Demo | 3 个工作日 | 100% | 2013-12-09 | 2013-12-11 | 杨伟清
2 | 个性化业务承载列表展示 | 2 个工作日 | 100% | 2013-12-12 | 2013-12-13 | 杨伟清 | 依赖各省业务数据而定,工期不可控制,需调整
3 | 个性化BS页面展现 | 1 个工作日 | 100% | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 杨伟清 | 依赖各省业务数据而定,工期不可控制,需调整
4 | 个性化BS页面数据回调 | 3 个工作日 | 80% | 2013-12-17 | 2013-12-19 | 杨伟清 | 依赖各省业务数据而定,工期不可控制,需调整
5 | 垃圾短信举报 | 1 个工作日 | 100% | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 杨伟清
6 | 垃圾网站举报 | 1 个工作日 | 100% | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 杨伟清
7 | 国际漫游热点列表查询 | 1 个工作日 | 60% | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 杨伟清
8 | 常用号码列表查询 | 1 个工作日 | 100% | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 杨伟清
9 | 常用号码拨打及异常处理 | 1 个工作日 | 100% | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 杨伟清
10 | 服务渠道指南列表 | 1 个工作日 | 100% | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 杨伟清 | html5实现,客户端只做url接入
11 | 服务渠道指南详细页面 | 1 个工作日 | 100% | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 杨伟清 | html5实现,客户端只做url接入
12 | 查询号码归属地 | 1 个工作日 | 100% | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 杨伟清
13 | 终端售后点列表查询 | 1 个工作日 | 60% | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 杨伟清 | 省市联动,数据源未定
14 | 终端售后点详细页面 | 1 个工作日 |  | 2014-01-02 | 2014-01-02 | 杨伟清 | 多个号码混合展示
15 | 登录UI优化及其他UI优化 | 0.5 个工作日 | 100% | 2014-01-03 | 2014-01-03 | 杨伟清
16 | 为其他号码充值 | 1 个工作日 | 100% | 2014-01-03 | 2014-01-06 | 杨伟清
17 | 优化”分享本应用“ | 1.5 个工作日 | 100% | 2013-12-11 | 2013-12-12 | 金亮
18 | 充值卡充值UI优化 | 0.5 个工作日 | 100% | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 金亮
19 | 已订购业务UI优化 | 1 个工作日 | 100% | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 金亮 | 涉及客户端逻辑
20 | wlan热点及营业厅UI优化 | 0.5 个工作日 | 100% | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 金亮
21 | 业务办理,移动公告,优惠信息文字展示优化 | 1 个工作日 |  | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 金亮
22 | 全国推送消息记录修改 | 1 个工作日 | 100% | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 金亮
23 | 消息推送状态维护 | 1 个工作日 | 100% | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 金亮
24 | 消息推送历史列表展示 | 2 个工作日 | 100% | 2013-12-19 | 2013-12-23 | 金亮
25 | 消息推送详细信息展示 | 1 个工作日 | 100% | 2013-12-23 | 2013-12-24 | 金亮
26 | 实名制推送 | 2 个工作日 | 100% | 2013-12-24 | 2013-12-26 | 金亮 | 实名制推送数据获取
27 | 实名制推送通知栏显示及调用 | 1 个工作日 | 100% | 2013-12-26 | 2013-12-27 | 金亮 | 状态栏显示信息及程序启动处理(是否在程序退出的时候去调用程序)
28 | 意见反馈消息提醒 | 1 个工作日 | 100% | 2013-12-27 | 2013-12-30 | 金亮
29 | WLAN自动代理 | 1 个工作日 | 100% | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 金亮
30 | 实名认证Ocr接口定义及接口开发 | 1 个工作日 |  | 2013-12-31 | 2014-01-01 | 金亮 | 依赖厂商提供的库文件而定
31 | 实名认证OCR界面及功能开发 | 1 个工作日 |  | 2014-01-01 | 2014-01-02 | 金亮 | 依赖厂商提供的库文件而定
32 | 优化营业厅及WLAN热点数据管理 | 1 个工作日 | 100% | 2014-01-02 | 2014-01-03 | 金亮
33 | 优化安装包大小 | 1 个工作日 |  | 2014-01-03 | 2014-01-06 | 金亮 | 此功能是个持续的过程
34 | 前台提示语更新机制变更 | 2 个工作日 |  | 2014-01-06 | 2014-01-08 | 金亮
35 | 二级返回码前台提示语更新 | 0.5 个工作日 | 100% | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 金亮
36 | 自选套餐办理
37 | 客户端唯一ID标识
38 | 充值卡OCR接口定义及接口开发
39 | 充值卡OCR界面及功能开发

## WP1.8 (hidden)
已完成 ▉ | 正在进行▉ | 还未开始▉
标识号 | 名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 进度 | 完成人 | 备注
1 | 垃圾短信举报 | 1(工作日) | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 100% | 小蔡
2 | 垃圾网站举报 | 1(工作日) | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 100% | 小蔡
3 | 国际漫游热点列表查询 | 1(工作日) | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 100% | 小蔡
4 | 常用号码列表查询 | 1(工作日) | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 100% | 小蔡
5 | 常用号码拨打及异常处理 | 1(工作日) | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 100% | 小蔡
6 | 服务渠道指南列表 | 1(工作日) | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 100% | 门超 | html5实现,客户端只做url接入
7 | 服务渠道指南详细页面 | 1(工作日) | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 100% | 门超 | html5实现,客户端只做url接入
8 | 查询号码归属地 | 1(工作日) | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 100% | 小蔡
9 | 终端售后点列表查询 | 2(工作日) | 2013-12-19 | 2013-12-20 | 100% | 小蔡 | 省市联动,数据源未定
10 | 终端售后点详细页面 | 2(工作日) | 2013-12-21 | 2013-12-22 | 100% | 小蔡 | 多个号码混合展示（有多个服务热线号码时，分开一条一条展示）
11 | 登录UI优化及其他UI优化 | 0.5(工作日) | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 100% | 门超
12 | 为其他号码充值 | 0.5(工作日) | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 100% | 门超
13 | 优化”分享本应用“ | 1(工作日) | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 100% | 门超
14 | 已定业务UI优化 | 0.5(工作日) | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 100% | 门超
15 | 充值卡充值UI优化 | 0.5(工作日) | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 100% | 门超
16 | wlan热点及营业厅UI优化 | 0.5(工作日) | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 100% | 小蔡
17 | 业务办理,移动公告,优惠信息文字展示优化 | 0.5(工作日) | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 100% | 小蔡
18 | 全国推送消息记录修改 | 1(工作日) | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 100% | 门超
19 | 消息推送状态维护 | 1(工作日) | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 100% | 门超
20 | 消息推送历史列表展示 | 1(工作日) | 2013/12/32 | 2013/12/32 | 100% | 门超
21 | 消息推送详细信息展示 | 2(工作日) | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 100% | 小蔡
22 | 实名制推送 | 1(工作日) | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 100% | 门超 | 实名制推送数据获取
23 | 实名制推送通知栏显示及调用 | 1(工作日) | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 100% | 门超 | 状态栏显示信息及程序启动处理(是否在程序退出的时候去调用程序)
24 | 意见反馈消息提醒 | 1(工作日) | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 100% | 小蔡
25 | 优化营业厅及WLAN热点数据管理 | 1(工作日) | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 100% | 门超
26 | 优化安装包大小 | ？ | ？ | ？ | 100% | 门超/小蔡 | 此功能是个持续的过程
27 | 前台提示语更新机制变更 | 1(工作日) | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 100% | 小蔡 | 后台
28 | 二级返回码前台提示语更新 | 1(工作日) | 2013-12-30 | 2013-12-30 |  | 门超
29 | 搜索功能优化 | 1(工作日) | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 100% | 小蔡
30 | 充值卡OCR接口定义及接口开发 | [5 empty] | 等商务确定下来再做
31 | 充值卡OCR界面及功能开发
32 | 特色专区 | 4(工作日) | 2014-01-02 | 2014-01-07 | 100% | 小蔡
33 | 实名制 | 4(工作日) | 2014-01-02 | 2014-01-07 | 100% | 门超

## 后台 (hidden)
已完成 ▉ |  | 正在进行▉ | 还未开始▉
序号 | 模块 | 功能 | 需求备注 | 工作量 | 进度 | 开始时间 | 结束时间 | 开发人员 |  |  | 开发备注
还未开始▉ 开发人员: 业务组 | 系统组 | 数据库
1 | 框架设计 | 二级返回码 |  |  | 100% | 2013-11-21 | 2013-12-20 | 杜旭光 | 付雨雷 | 赵峰超
2 |  | 实名制推送 |  |  | 100% | 2013-11-21 | 2013-12-20 | 杜旭光 | 付雨雷 | 赵峰超
3 |  | 个性化列表、终端售后点用java实现 |  |  | 100% | 2013-11-21 | 2013-12-20 | 杜旭光 | 付雨雷
已完成 ▉ 序号: 4; 正在进行▉ 功能: 服务渠道指南用html5实现; 还未开始▉ 进度: 100%; 还未开始▉ 开始时间: 2013-11-21; 还未开始▉ 结束时间: 2013-12-20 | 付雨雷
5 |  | WLAN实时接口 |  |  | 100% | 2013-11-21 | 2013-12-20 | 杜旭光 | 付雨雷
6 |  | 免登录 |  |  | 100% | 2013-11-21 | 2013-12-20 | 杜旭光 | 付雨雷 | 赵峰超
7 |  | 客户端唯一ID标识 |  |  | 100% | 2013-11-21 | 2013-12-20 | 杜旭光 | 付雨雷 | 赵峰超
8 | 功能开发 | 二级返回码前台提示语更新 |  | 5 | 100% | 2013-11-25 | 2013-11-29 | 穆海涛 | 胡赛锋、付雨雷
9 |  | 号码归属地查询 | 业务缓存 | 5 | 100% | 2013-11-25 | 2013-11-29 | 穆海涛 | 胡赛锋、付雨雷
10 |  | 常用号码查询 | 接入缓存 | 5 | 100% | 2013-11-25 | 2013-11-29 | 李楠 | 胡赛锋、付雨雷
11 |  | 国际漫游热点查询 | 接入缓存 | 5 | 100% | 2013-11-25 | 2013-11-29 | 董飞、孙飞飞 | 胡赛锋、付雨雷
12 |  | 所有搜索功能优化 （wlan列表、营业厅列表、搜索列表、国漫搜索等） |  | 5 | 100% | 2013-11-25 | 2013-11-29 | 李楠 |  |  | 只涉及业务组修改功能
13 |  | MM应用广场排序优化 |  | 5 | 100% | 2013-12-02 | 2013-12-06 | 李楠 |  |  | 只涉及业务组修改功能
14 |  | MM应用广场分省、应用下载量统计 |  | 5 | 100% | 2013-12-02 | 2013-12-06 |  | 李彦伟、杨坤、 胡赛锋 |  | 系统组处理
15 |  | 实名制推送 |  | 5 | 100% | 2013-12-02 | 2013-12-06 | 董飞 | 胡赛锋、付雨雷
16 |  | 个性化会话同步 |  | 5 | 100% | 2013-12-09 | 2013-12-13 |  | 李彦伟 |  | 系统组处理
17 |  | 个性化SDK |  | 10 | 100% | 2013-12-09 | 2013-12-20 |  | 洪敬军，杨坤 |  | 系统组处理
18 |  | 个性化业务列表 |  | 5 | 100% | 2013-12-09 | 2013-12-13 | 孙飞飞 | 李彦伟、付雨雷、胡赛锋
19 |  | 服务渠道指南 |  | 5 | 100% | 2013-12-09 | 2013-12-13 |  | 胡赛锋、杨坤 |  | 系统组html5实现
20 |  | 短信与网址举报统计接口 |  | 5 | 100% | 2013-12-16 | 2013-12-20 |  | 杨坤、孙鹏、 胡赛锋 |  | 系统组处理
21 |  | 免登录 |  | 5 | 100% | 2013-12-16 | 2013-12-20 | 穆海涛 | 杨坤、孙鹏、 胡赛锋
22 |  | 前台提示语更新机制变更 |  |  | 100% | 2013-11-25 | 2013-12-25 | 穆海涛 | 胡赛锋、付雨雷 |  | 已开发完成，与运营更新同步、后台java都没有调试
23 |  | 终端售后点查询（列表、详细内容） |  |  | 100% | 2013-12-09 | 2013-12-25 | 孙飞飞、李楠、穆海涛 | 胡赛锋、杨坤 |  | 等待调试
24 |  | 免登录短信对接 |  | 8 | 100% | 2013-12-16 | 2013-12-25 |  | 杨坤、孙鹏
25 |  | 客户端唯一ID标识 |  | 8 | 100% | 2013-12-16 | 2013-12-25 | 孙飞飞 | 胡赛锋
26 |  | 流量查询单位换算 |  | 3 | 100% | 2013-12-23 | 2013-12-25 | 陈功治
27 |  | 已定购业务（BOSS查询截止时间） |  | 3 | 100% | 2013-12-23 | 2013-12-25 | 陈功治 | 付雨雷、胡赛锋 |  | 等待调试
28 |  | 意见反馈回复条数修改（重做接口） |  | 3 | 100% | 2013-12-23 | 2013-12-25 | 李楠 | 李彦伟、杨坤、 胡赛锋 |  | java实现
29 |  | WLAN代理上网 |  | 2 | 100% | 2013-12-25 | 2013-12-26 |  | 胡赛峰
30 |  | WLAN实时接口 |  |  | 100% | 2013-12-09 | 2013-12-25 | 董飞 | 林小强 |  | 1.8是否上未定
31 | 连调测试 | 个性化业务列表 |  | 1 | 100% | 2013-12-13 | 2013-12-13 |  |  |  | 已与客户端调通，责任人：陈复浩
32 |  | 号码归属地查询 |  | 2 | 100% | 2013-12-12 | 2013-12-13 |  |  |  | 已与客户端调通，责任人：马海云
33 |  | 常用号码查询 |  | 2 | 100% | 2013-12-12 | 2013-12-13 |  |  |  | 已与客户端调通，责任人：王文凯
34 |  | 国际漫游热点查询 |  | 2 | 100% | 2013-12-12 | 2013-12-13 |  |  |  | 已与客户端调通，责任人：王文凯
35 |  | 应用广场排序与下载量统计 |  | 1 | 100% | 2013-12-18 | 2013-12-18 |  |  |  | 周三上午，责任人：王文凯
36 |  | 短信与网址举报统计 |  | 1 | 100% | 2013-12-18 | 2013-12-18 |  |  |  | 周三中午，责任人：马海云
37 |  | 服务渠道指南 |  | 1 | 100% | 2013-12-19 | 2013-12-19 |  |  |  | 周四，责任人：王文凯
38 |  | 免登录获取 |  | 1 | 100% | 2013-12-23 | 2013-12-23 |  |  |  | 本周继续，责任人：张龙
39 |  | 免登录登录 |  | 1 | 100% | 2013-12-23 | 2013-12-23 |  |  |  | 本周继续，责任人：张龙
40 |  | 所有搜索功能优化 （wlan列表、营业厅列表、搜索列表、国漫搜索等） |  | 1 | 100% | 2013-12-23 | 2013-12-23 |  |  |  | 本周调试
41 |  | 终端售后点查询（列表、详细内容） |  | 1 | 100% | 2013-12-23 | 2013-12-23 |  |  |  | 与客户端已连调通过
42 |  | WLAN代理上网 |  | 1 | 100% | 2013-12-26 | 2013-12-26 |  |  |  | 与客户端已连调通过
43 |  | 提示语与二级返回码 |  | 1 | 90% | 2013-12-24 | 2013-12-24
44 |  | 流量查询单位换算 |  | 1 | 100% | 2013-12-25 | 2013-12-25 |  |  |  | 已确定1.8不上
45 |  | 意见反馈回复条数修改（重做接口） |  | 1 | 100% | 2013-12-25 | 2013-12-25 |  |  |  | 后台已连调
46 |  | 客户端唯一ID标识 |  | 1 | 100% | 2013-12-26 | 2013-12-26 |  |  |  | 后台已连调
已完成 ▉ 序号: 47; 正在进行▉ 功能: WLAN实时接口 |  |  | 1.8灰度不上
48 | 数据库 | 个性化业务与同步控制 |  |  | 100% | 2013-11-21 | 2013-12-16 |  |  | 洪文、汪先锋
已完成 ▉ 序号: 49; 正在进行▉ 功能: MM应用广场欲下载量统计; 还未开始▉ 进度: 100%; 还未开始▉ 开始时间: 2013-11-21; 还未开始▉ 结束时间: 2013-12-16 |  | 洪文、汪先锋
已完成 ▉ 序号: 50; 正在进行▉ 功能: 国际漫游热点查询; 还未开始▉ 进度: 100%; 还未开始▉ 开始时间: 2013-11-21; 还未开始▉ 结束时间: 2013-12-16 |  | 洪文、汪先锋
已完成 ▉ 序号: 51; 正在进行▉ 功能: 常用号码查询; 还未开始▉ 进度: 100%; 还未开始▉ 开始时间: 2013-11-21; 还未开始▉ 结束时间: 2013-12-16 |  | 洪文、汪先锋
已完成 ▉ 序号: 52; 正在进行▉ 功能: 服务渠道指南; 还未开始▉ 进度: 100%; 还未开始▉ 开始时间: 2013-11-21; 还未开始▉ 结束时间: 2013-12-16 |  | 洪文、汪先锋
已完成 ▉ 序号: 53; 正在进行▉ 功能: 终端售后点查询; 还未开始▉ 进度: 100%; 还未开始▉ 开始时间: 2013-11-21; 还未开始▉ 结束时间: 2013-12-16 |  | 洪文
已完成 ▉ 序号: 54; 正在进行▉ 功能: 前台提示语与二级返回码; 还未开始▉ 进度: 100%; 还未开始▉ 开始时间: 2013-11-21; 还未开始▉ 结束时间: 2013-12-16 |  | 赵锋超、洪文
已完成 ▉ 序号: 55; 正在进行▉ 功能: 实名制推送与消息推送记录; 还未开始▉ 进度: 100%; 还未开始▉ 开始时间: 2013-11-21; 还未开始▉ 结束时间: 2013-12-16 |  | 洪文、汪先锋
已完成 ▉ 序号: 56; 正在进行▉ 功能: 短信日报; 还未开始▉ 进度: 100%; 还未开始▉ 开始时间: 2013-11-21; 还未开始▉ 结束时间: 2013-12-16 |  | 洪文
已完成 ▉ 序号: 57; 正在进行▉ 功能: 免登录方式; 还未开始▉ 进度: 100%; 还未开始▉ 开始时间: 2013-11-21; 还未开始▉ 结束时间: 2013-12-16 |  | 赵锋超、洪文
已完成 ▉ 序号: 58; 正在进行▉ 功能: 客户端唯一ID标识; 还未开始▉ 进度: 100%; 还未开始▉ 开始时间: 2013-11-21; 还未开始▉ 结束时间: 2013-12-16 |  | 赵锋超、洪文
已完成 ▉ 序号: 59; 正在进行▉ 功能: 短信与不良网站举报; 还未开始▉ 进度: 100%; 还未开始▉ 开始时间: 2013-11-21; 还未开始▉ 结束时间: 2013-12-16 |  | 洪文、汪先锋
已完成 ▉ 序号: 60; 正在进行▉ 功能: 二级运营平台相关维护; 还未开始▉ 进度: 100%; 还未开始▉ 开始时间: 2013-11-21; 还未开始▉ 结束时间: 2013-12-16 |  | 洪文
61 |  | 月登陆用户数 |  | 3 | 100% | 2013-12-18 | 2013-12-20 |  |  | 洪文、汪先锋
62 |  | (应用广场、举报、免登录、平台用户报表)ETL开发 |  | 3 | 100% | 2013-12-18 | 2013-12-25 |  |  | 洪文、汪先锋
已完成 ▉ 序号: 63; 正在进行▉ 功能: 设计文档编写; 还未开始▉ 进度: 60%; 还未开始▉ 开始时间: 2013-12-11; 还未开始▉ 结束时间: 2013-12-31 |  | 洪文、汪先锋
64 |  | 数据补录 |  | 3 | 100% | 2013-11-21 | 2013-11-23 |  |  | 洪文、汪先锋 | 需求需要进一步确认
65 |  | 实名制统计报表存储过程 |  | 2 | 100% | 2013-12-26 | 2013-12-27 |  |  | 汪先锋

## 运营 (hidden)
序号 | 项目 | 模块 | 工作任务 | 负责人 | 工作量（人/天） | 开始时间 | 结束时间 | 完成进度 | 备注
1 | 一级运营 | 个性化业务承载 | 列表查询页面 | 储德峰 | 3 | 2013-11-25 | 2013-11-27 | 100%
2 |  |  | 紧急下架 | 储德峰 | 2 | 2013-11-28 | 2013-11-29 | 100%
3 |  | 数据同步 | 数据导入 | 田阳阳、储德峰 | 3 | 2013-12-02 | 2013-12-04 | 100%
4 |  | 商品发布管理 | 添加富文本编辑器，包括全网、各省新增，修改页面 | 向昌苗 | 5 | 2013-12-02 | 2013-12-06 | 100%
5 |  | 信息发布管理 | 添加富文本编辑器，移动公告新增，修改页面 | 张耀战 | 5 | 2013-12-02 | 2013-12-06 | 100%
6 |  | 垃圾短信举报 | 查询页面 | 郑鹏辉 | 2 | 2013-12-02 | 2013-12-03 | 100%
7 |  | 不良网站举报 | 查询页面 | 郑鹏辉 | 2 | 2013-12-04 | 2013-12-05 | 100%
8 |  | 常用电话 | 查询、新增、修改、删除 | 郑鹏辉 | 3 | 2013-12-06 | 2013-12-10 | 100%
9 |  | 国际漫游热点 | 查询、新增、修改、删除 | 郑鹏辉 | 3 | 2013-12-11 | 2013-12-13 | 100%
10 |  | 服务渠道指南 | 查询、新增、修改、删除 | 孟杰 | 5 | 2013-12-05 | 2013-12-11 | 100%
11 |  | 二级返回码 |  | 孟杰 | 5 | 2013-12-12 | 2013-12-18 | 100%
12 |  | 终端售后点 |  | 向昌苗 | 5 | 2013-12-13 | 2013-12-19 | 100%
13 |  | 应用广场管理 |  | 田阳阳 | 10 | 2013-12-05 | 2013-12-18 | 100%
14 |  | 短信日报管理 |  | 张耀战 | 10 | 2013-12-06 | 2013-12-19 | 100%
15 | 二级运营 | 个性化业务承载 | 列表查询页面 | 孟杰 | 3 | 2013-11-25 | 2013-11-27 | 100%
16 |  |  | 申请上架新业务 | 田阳阳 | 5 | 2013-11-25 | 2013-11-29 | 100%
17 |  |  | 查看页 | 辛强依 | 3 | 2013-11-25 | 2013-11-27 | 100%
18 |  |  | 工单/上架/下架审核页/查看页 | 向昌苗 | 5 | 2013-11-25 | 2013-11-29 | 100%
19 |  |  | 申请上架审核/查看页 | 郑鹏辉 | 5 | 2013-11-25 | 2013-11-29 | 100%
20 |  |  | 修改业务/查看页 | 张耀战 | 5 | 2013-11-27 | 2013-12-03 | 100%
21 |  |  | 下架业务页/查看页（下架、紧急下架） | 李旭 | 5 | 2013-11-25 | 2013-11-29 | 100%
22 |  | 数据同步 | 数据导出 | 孟杰 | 5 | 2013-11-28 | 2013-12-04 | 100%
23 |  | 商品发布管理 | 添加富文本编辑器，包括全网、各省新增，修改页面 | 向昌苗 | 4 | 2013-12-09 | 2013-12-12 | 100%