## V2.0客户端整体计划汇总
统一门户V2.0版本开发计划说明 1.范围： 优先支持Android/IOS,随后HD/WP(产品设计未完成) 2.技术： 2.1 客户端/应用支撑平台架构进行重构，便于后期维护及扩展 2.1.1 客户端采用MVP(Android)、MVC（IOS）、WP（MVV），重点考虑适配及业务灵活配置管理及安全 2.1.2 应用支撑平台采用分布式服务设计思想，采用restful（http+jason）规范标准，便于后期维护及扩展，增加服务治理、统计中心（大数据设计规划迭代开发）、资源管理中心等子系统，去中心化。 2.2 整体安全方案，结合最终安全解决方案（等待前端意见反馈，研发已并行） 2.3 敏捷管理，主要分为3个阶段，第一、二阶段为功能性开发及测试，第三阶段为非功能性开发及测试。
阶段 | 平台 | 开始时间 | 结束时间 | 责任人 | 备注
需求跟踪 | android、IOS | 2014.11-17 | 2014-11-28 | 陈复浩、李旭明 | 运营侧需求问题解决，根据计划本周五产品侧输出
方案设计 | android、IOS | 2014.11.25 | 2014-12-10 | 员海滨、洪敬君
开发及单元测试 | android、IOS | 2014-12-11 | 2015-01-06 | 陈复浩、董飞、张耀站
测试 | android、IOS | 2015-01-07 | 2015-01-22 | 高志渊

## V2.0客户端整体计划
阶段 | 活动 | 模块 |  | 设计活动 | 活动描述 | 活动依赖 | 活动开始时间 | 活动结束时间 | 状态 | 责任人 | 备注
第一阶段 | 方案设计 | C/S方案设计 |  | 客户端整体框架设计方案 | 重点考虑平台适配、安全、灵活配置管理 |  | 2014.11.25 | 2014.12.05 |  | 洪敬君、张龙、郑鹏辉。
|  |  |  | 应用支撑平台框架设计方案 | 重点平台 |  | 2014.11.25 | 2014.11.30 |  | 员海滨
|  |  |  | 安全设计方案 |  |  | 2014.12.08 | 2014.12.12 |  | 员海滨、洪敬军
|  | 子系统方案设计 |  | 会话设计方案 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待优化
|  |  |  | 缓存设计方案 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待优化
|  |  |  | 资源中心设计方案 |  |  | 2014.12..01 | 2014.12.05 |  | 席利花
|  |  |  | 推送平台设计方案 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待优化
|  |  |  | 数据统计设计方案 |  |  | 2015.1.02 | 2015.1.05 |  | 王雷雷，靳建军
|  |  |  | 运营平台设计方案 |  |  | 2014.12.08 | 2014.12.10 |  | 向昌苗
|  | 核心模块/接口设计 | 客户端 | 客户端版本检测 | 主要考虑： 1、版本检测模块独立、异常机制处理； 2、更新机制及策略。 | V2.0产品设计 | 2014.11.26 | 2014.11.28 | 已完成 | 张龙
|  |  |  | 客户端登陆（双重鉴权） | 输出设计文档： 支持核心业务后台配置，核心考虑业务配置更新机制以及客户端版本支撑能力 | 1、业务后台 2、设计部 | 2014.12.4 | 2014.12.8 |  | 陈复浩
|  |  |  | 客户端本地存储（更新机制） | 输出设计文档： 设计缓存数据更新同步，确保数据源变更后能同步数据 | 1、业务后台 2、设计部 | 2014.12.5 | 2014.12.8 |  | 马海云
|  |  |  | 客户端网络通信（session 管理、解压缩、编解码） | 输出设计文档： 核心考虑： 会话、解压缩、编解码 | 无 | 2014.11.24 | 2014.11.25 | 已完成 | 张龙
|  |  |  | 客户端传输数据协议 | 输出设计方案： 平台统一采用统一技术手段实施数据解析组装 | 业务后台 | 2014.12.10 | 2014.12.10 |  | 马海云
|  |  |  | 客户端业务配置管理 | 输出设计文档： 设计缓存数据更新同步，确保数据源变更后能同步数据 | 1、业务后台 2、设计部 | 2014.12.8 | 2014.12.8 |  | 陈复浩
|  |  |  | 客户端用户行为采集 | 输出设计文档： 核心考虑统计业务维度以及颗粒度 | 1、业务后台 2、设计部 | 2014.12.9 | 2014.12.9 |  | 郑鹏辉
|  |  |  | 客户端提示语配置管理 | 输出设计文档： 核心考虑动态数据拼装（消息组装）、线上版本兼容 | 1、业务后台 2、设计部 | 2014.12.8 | 2014.12.8 |  | 白自好
|  |  |  | 客户端会话存储 | 输出设计文档： 核心考虑会话存储和读取方式以及及时性 | 无 | 2014.12.11 | 2014.12.12 |  | 陈复浩
|  |  |  | 客户端消息推送 | 输出设计文档： 重点考虑消息离散化、沉默唤醒、进程守护 | 无 | 2014.12.11 | 2014.12.12 |  | 张龙
|  |  | 应用支撑平台 | 应用监控中心 |  |  | 2014.12.01 | 2014.12.6 | 进行中 | 员海滨
|  |  |  | 应用注册中心 |  |  | 2014.12.01 | 2014.12.5 | 进行中 | 员海滨
|  |  |  | 应用管理中心 |  |  | 2014.12.01 | 2014.12.6 | 进行中 | 员海滨
|  |  |  | 应用服务组件 |  |  | 2014.12.01 | 2014.12.6 | 进行中 | 刘董董/董飞/靳建军
|  |  |  | 应用消费组建 |  |  | 2014.12.01 | 2014.12.15 | 进行中 | 刘董董/董飞/靳建军
|  |  |  | 资源管理组件 |  |  | 2014.12.10 | 2014.12.15 | 未开始 | 员海滨
|  |  |  | 应用接口组建 |  |  | 2014.12.01 | 2014.12.10 | 进行中 | 刘董董/董飞/靳建军
|  |  |  | 应用日志组建 |  |  | 2014.12.20 | 2014.12.23 | 进行中 | 员海滨/董飞
|  |  |  | 营销活动管理方案 |  | 手机营业厅运营支撑系统V2.0需求规格说明书 | 2014.12.3 | 2014.12.10 |  | 田阳阳
|  |  |  | 个性化业务方案 |  | 手机营业厅运营支撑系统V2.0需求规格说明书 | 2014.12.3 | 2014.12.10 |  | 李旭明
|  |  |  | 配置管理方案 |  | 手机营业厅运营支撑系统V2.0需求规格说明书 | 2014.12.3 | 2014.12.10 |  | 王朗朗
|  |  |  | 客服服务方案 |  | 手机营业厅运营支撑系统V2.0需求规格说明书 | 2014.12.3 | 2014.12.10 |  | 王朗朗
|  |  |  | 统计报表方案 |  | 手机营业厅运营支撑系统V2.0需求规格说明书 | 2014.12.3 | 2014.12.10 |  | 李旭明、向昌苗、田阳阳
|  |  |  | 客户端管理方案 |  | 手机营业厅运营支撑系统V2.0需求规格说明书 | 2014.12.3 | 2014.12.10 |  | 王朗朗、李亚苗
|  |  |  | 数据库设计方案 | 根据需求说明文档进行数据模型设计，输出数据字典 | 运营支撑平台需求说明书 运营支撑平台需求分析评审 | 2014.12.1 | 2014.12.10 | 进行中 | 职权
|  |  |  | 数据仓库系统设计 | 输出数据仓库方案 | 现有的kettle流程，数据清洗程序 | 2014.12.8 | 2014.12.20 |  | 王雷雷， 职权，温浩龙
|  |  |  | 大数据存储，分析系统应用的可行性分析 | 包括对HBASE等现有技术的研究，应用于我们系统的可行性分析，输出可行性报告 | HBASE技术资料，现在存在的大数据量表分析 | 2014.12.15 | 2014.12.22 |  | 职权
第二阶段 | 开发及单元测试 | 客户端 | 非功能业务 | 客户端框架开发 | 客户端整体框架的搭建,包括一级页面,二级页面的公共定义 | 模块设计方案 | 2014.12.1 | 2014.12.5 |  | 张龙,郑鹏辉,杨伟清 | WP除外（UI设计暂未确定）
|  |  |  | 客户端网络通信（session 管理、解压缩、编解码） | 网络通信模块的封装 | 模块设计方案 | 2014.12.1 | 2014.12.5 |  | 张龙,郑鹏辉,杨伟清
|  |  |  | 客户端图片下载缓存 | 客户端图片下载及图片的缓存 | 模块设计方案 | 2014.12.8 | 2014.12.12 |  | 张龙,郑鹏辉,杨伟清
|  |  |  | 客户端行为采集 | 客户端业务功能行为采集(考虑插码) | 模块设计方案 | 2014.12.10 | 2014.12.12 |  | 华晓林,兰敏,马熊伟
|  |  |  | 客户端配置管理 | 客户端配置相关信息 | 模块设计方案 | 2014.12.15 | 2014.12.16 |  | 华晓林,兰敏,马熊伟
|  |  |  | 客户端日志模块 | 本地日志的记录存储,远程日志接口预留 | 模块设计方案 | 2014.12.25 | 2015.01.02 |  | 马海云,何峰,白自好
|  |  |  | 客户端缓存模块 | 本地数据的缓存 | 模块设计方案 | 2014.12.25 | 2015.01.02 |  | 马海云,何峰,白自好
|  |  | 功能业务 | 版本升级 | 版本升级的研发,优化,需考虑异常情况 | 文档设计、业务接口 | 2014.12.8 | 2014.12.12 |  | 张龙,杨伟清 | wp、hd交互尚未明确,功能性业务研发工时周期按此标准执行，但时间开始点根据计划做调整
|  |  |  | 用户登录 | 完成登录模块 | 文档设计、业务接口 | 2014.12.8 | 2014.12.12 |  | 马海云、兰敏
|  |  |  | 左侧边栏功能 | 侧边栏相关功能(设置,搜索,消息中心,分享推荐,关于我们) | 业务接口 | 2014.12.10 | 2015.01.08 |  | 华晓林,兰敏
|  |  |  | 首页 | 首页模块相关功能业务开发 | 业务接口 | 2014.12.11 | 2014.12.31 |  | 张龙,杨伟清
|  |  |  | 我的 | 我的模块相关功能业务开发 | 业务接口 | 2014.12.11 | 2015.01.02 |  | 马海云,白自好
|  |  |  | 办理 | 办理模块相关功能业务开发 | 业务接口 | 2014.12.8 | 2014.12.31 |  | 华晓林,兰敏
|  |  |  | 服务 | 服务模块相关功能业务开发 | 业务接口 | 2014.12.8 | 2015.01.08 |  | 易凡皓,白自好
|  |  |  | 积分集成 | 积分业务集成测试 | 第三方改造 | 2014.12.8 | 2015.01.08 |  | 华晓林,兰敏
|  |  |  | 推送 | 推送业务实现 |  | 2014.12.11 | 2015.01.08 |  | 张龙、马雄伟、白自好
|  | 应用支撑平台 | 数据库 | 数据仓库系统ETL设计 | 包括规划ETL流程，优化数据计算逻辑 | 现有的kettle流程，数据清洗程序 | 2014.12.8 | 2014.12.31 |  | 王雷雷， 职权，温浩龙
|  |  |  | 运营支撑系统数据库建模 | 包括运营支撑系统各个模块数据库的相应修改，数据建模，流程优化，根据开发逻辑随时变更配合 | 运营支撑平台需求说明书 运营支撑平台需求分析评审 | 2014.12.31 | 2014.12.31 | 进行中 | 王雷雷， 职权，温浩龙
|  |  |  | 数据仓库系统数据建模 | 包括数据仓库的模型设计，逻辑结构分割 | 现有的数据计算代码，数据模型 | 2014.12.15 | 2014.12.31 |  | 王雷雷， 职权，温浩龙
|  |  |  | 大数据存储，分析系统应用的可行性分析 | 包括对HBASE等现有技术的研究，应用于我们系统的可行性分析 | HBASE技术资料，现在存在的大数据量表分析 | 2014.12.15 | 2014.12.22 |  | 职权
|  |  | 运营 | FastDFS接口实现和文件控制中心管理实现 | FastDFS接口实现和文件控制中心管理实现 | FastDFS接口设计 | 2014.12.8 | 2014.12.9 |  | 向昌苗、田阳阳
|  |  |  | 商品管理 | 完成商品管理功能移植 | 1. 手机营业厅运营支撑系统V2.0需求规格说明书 2.手机营业厅运营支撑系统V2.0软件开发规格说明书 3.FastDFS接口设计 4.文件控制中心的编码 | 2014.12.2 | 2014.12.18 | 进行中 | 向昌苗
|  |  |  | 营销活动管理 | 完成营销活动管理开发 | 1. 手机营业厅运营支撑系统V2.0需求规格说明书 2.手机营业厅运营支撑系统V2.0软件开发规格说明书 3.FastDFS接口设计 4.文件控制中心的编码 | 2014.12.8 | 2014.12.19 |  | 田阳阳、王朗朗
|  |  |  | 数据管理 | 数据管理功能移植以及开发 | 1. 手机营业厅运营支撑系统V2.0需求规格说明书 2.手机营业厅运营支撑系统V2.0软件开发规格说明书 3.FastDFS接口设计 4.文件控制中心的编码 | 2014.12.1 | 2014.12.5 | 进行中 | 田阳阳、李旭明
|  |  |  | 消息推送 | 消息推送开发功能移植 | 1. 手机营业厅运营支撑系统V2.0需求规格说明书 2.手机营业厅运营支撑系统V2.0软件开发规格说明书 3.FastDFS接口设计 4.文件控制中心的编码 | 2014.12.1 | 2014.12.5 | 进行中 | 王朗朗
|  |  |  | 个性化业务 | 个性化业务开发 | 1. 手机营业厅运营支撑系统V2.0需求规格说明书 2.手机营业厅运营支撑系统V2.0软件开发规格说明书 3.FastDFS接口设计 4.文件控制中心的编码 | 2014.12.8 | 2014.12.19 |  | 李旭明
|  |  |  | 配置管理 | 配置管理功能移植以及开发 | 1. 手机营业厅运营支撑系统V2.0需求规格说明书 2.手机营业厅运营支撑系统V2.0软件开发规格说明书 3.FastDFS接口设计 4.文件控制中心的编码 | 2014.12.12 | 2014.12.23 |  | 王朗朗
|  |  |  | 客服服务 | 客服服务功能移植以及开发 | 1. 手机营业厅运营支撑系统V2.0需求规格说明书 2.手机营业厅运营支撑系统V2.0软件开发规格说明书 3.FastDFS接口设计 4.文件控制中心的编码 | 2014.12.24 | 2014.12.30 |  | 王朗朗
|  |  |  | 统计报表 | 统计报表功能移植以及开发 | 1. 手机营业厅运营支撑系统V2.0需求规格说明书 2.手机营业厅运营支撑系统V2.0软件开发规格说明书 | 2014.12.22 | 2014.12.31 |  | 李旭明、向昌苗、田阳阳
|  |  |  | 客户端管理 | 客户端管理开发 | 1. 手机营业厅运营支撑系统V2.0需求规格说明书 2.手机营业厅运营支撑系统V2.0软件开发规格说明书 3.FastDFS接口设计 4.文件控制中心的编码 | 2014.12.8 | 2014.12.24 |  | 李亚苗、王朗朗
|  |  | 后台接口 | 后台业务接口开发 | BOSS域接口开发及单元测试 | 完成BOSS域接口开发及单元测试 | 2014.12.08 | 2014.12.26 |  | 刘杰/孙鹏 | 1.任务截止2014.12.31完成。 2.2014.12.29至2014.12.31为风险预留时间。 3.活动期间，根据开发情况，会进行微调。
[5 empty] | DB域接口开发及单元测试 | 完成DB域接口开发及单元测试 | 2014.12.08 | 2014.12.26 |  | 苏文博/何兴成
[5 empty] | 登陆域接口开发及单元测试 | 完成登陆域接口开发及单元测试 | 2014.12.08 | 2014.12.16 |  | 孙鹏
[5 empty] | 第三方域接口开发及单元测试 | 完成第三方域接口开发及单元测试 | 2014.12.08 | 2014.12.11 |  | 杨坤
[5 empty] | 统计域接口开发及单元测试 | 完成统计域接口开发及单元测试 | 2014.12.08 | 2014.12.12 |  | 何兴成
[5 empty] | 缓存接口开发及单元测试 | 完成缓存接口开发及单元测试 | 2014.12.17 | 2014.12.23 |  | 杨坤
|  |  | 应用支撑 | 监控中心开发 |  |  | 2014.12.1 | 2014.12.6 |  | 员海滨
|  |  |  | 应用注册中心开发 |  |  | 2014.12.1 | 2014.12.6 |  | 员海滨
|  |  |  | 应用管理中心开发 |  |  | 2014.12.1 | 2014.12.10 |  | 员海滨
|  |  |  | BOSS、DB、缓存、统计、外部接口开发 |  |  | 2014.12.1 | 2014.12.31 |  | 刘董董/董飞/靳建军
|  |  |  | 应用业务逻辑开发 |  |  | 2014.12.1 | 2014.12.31 |  | 刘董董/董飞/靳建军
|  |  |  | 资源管理组件开发 |  |  | 2014.12.15 | 2014.12.31 |  | 员海滨
|  |  |  | 应用接口组建开发 |  |  | 2014.12.1 | 2014.12.31 |  | 刘董董/董飞/靳建军
|  |  |  | 应用日志组建开发 |  |  | 2014.12.25 | 2015.1.25 |  | 员海滨/董飞
第三阶段 | 测试阶段 | 运营支撑平台测试 |  | 需求分析 | 1.产品对运营平台的需求进行讲解； 2.测试部对运营平台需求进行分解，准备编写测试用例； | 1. 运营平台需求确认 2. 运营平台需求规格说明书 3. 运营平台UI设计说明 | 2014.11.24 | 2014.12.5 | 进行中 | 薛晓华，高忱超
|  |  |  | 测试计划制定 | 依据开发计划制定敏捷测试计划和系统集成测试计划； | 1. 开发story的划分 2. 整体开发计划完成 | 2014.12.1 | 2014.12.5 | 进行中 | 薛晓华，高忱超
|  |  |  | 测试用例编写 | 编写测试用例，根据转测试story顺序编写测试用例 | 1. 开发story的划分 2. 需求最终确认 3. 开发整体计划 | 2014.12.4 | 2014.12.12 |  | 薛晓华，高忱超
|  |  |  | 敏捷测试执行 | 3轮敏捷测试，对每轮迭代开发模块进行测试 | 1. 转测试story测试用例编写完成； 2. 每轮迭代测试计划完成； | 2014.12.8 | 2014.12.31 |  | 薛晓华，高忱超
|  |  |  | 集成测试执行 | 2轮集成测试，对系统进行集成功能测试 | 1. 所有story开发完毕； 2. BUG修改完毕； | 2015.1.4 | 2015.1.9 |  | 薛晓华，高忱超
|  |  |  | 测试报告 | 输出测试报告 | 完成测试工作 | 2015.1.12 | 2015.1.15 |  | 薛晓华，高忱超
|  | 客户端测试 |  | 需求分析 | 1.产品对客户端的需求进行讲解； 2.测试部对客户端需求进行分解，准备编写测试用例； | 1. 客户端设计文档 2. 应用支撑平台接口设计文档 | 2014.11.17 | 2014.11.28 | 已完成 | 刘婷，行利萍
|  |  |  | 测试计划制定 | 依据开发计划制定敏捷测试计划和系统集成测试计划； | 1. 开发story的划分 2. 开发整体计划 | 2014.12.1 | 2014.12.5 | 进行中 | 刘婷，行利萍
|  |  |  | 测试用例编写 | 编写测试用例，根据转测试story顺序编写测试用例 | 1. 开发story的划分 2. 需求最终确认 2. 开发整体计划 | 2014.12.5 | 2014.12.12 | 进行中 | 刘婷，行利萍，李鹏，赵海洋，李泽轩，薛晓华
|  |  |  | 敏捷测试执行 | 3轮敏捷测试，对每轮迭代开发模块进行测试 | 1. 转测试story测试用例编写完成； 2. 每轮迭代测试计划完成； | 2014.12.12 | 2014.12.31 |  | 刘婷，行利萍，李鹏，赵海洋，李泽轩，薛晓华 | 客户端开发存在延期风险；
|  |  |  | 集成测试执行 | 2轮集成测试，对客户端进行集成测试 | 1. 所有story开发完毕； 2. BUG修改完毕； | 2015.1.4 | 2015.1.20 |  | 刘婷，行利萍，李鹏，赵海洋，李泽轩，薛晓华
|  |  |  | 测试报告 | 输出测试报告 | 完成测试工作 | 2015.1.22 | 2015.1.25 |  | 刘婷
|  | 应用支撑平台功能测试&性能测试 |  | 需求分析 | 对后台进行功能和性能测试 | 1. 应用支撑平台接口文档 2. 应用支撑平台框架设计文档 | 2014.12.1 | 2014.12.12 | 进行中 | 行利萍，赵海洋 | 目前缺少文档支持
|  |  |  | 敏捷测试计划制定 | 依据开发计划，制定测试计划 | 1. 开发story的划分 2. 开发整体计划 | 2014.12.5 | 2014.12.12 |  | 行利萍，赵海洋
|  |  |  | 测试用例编写 | 编写测试用例，制定测试方案 | 1. 开发story的划分 2. 应用支撑平台开发点完成 2. 应用支撑平台整体开发计划 | 2014.12.8 | 2014.12.12 |  | 行利萍，赵海洋，刘婷，李鹏，李泽轩，薛晓华
|  |  |  | 功能测试执行 | 1. 接口功能按照敏捷进行 2. 应用支撑平台功能点测试 | 1. 应用支撑平台测试用例 2. 应用支撑平台测试计划 3. 应用支撑平台测试方案 | 2014.12.12 | 2014.12.9 |  | 行利萍，赵海洋，刘婷，李鹏，李泽轩，薛晓华
|  |  |  | 性能测试执行 | 应用支撑平台性能测试 | 应用支撑平台功能测试完成 | 2015.1.12 | 2015.1.20 |  | 行利萍，赵海洋，李鹏
|  |  |  | 测试报告 | 1. 输出应用支撑平台功能测试报告 2. 输出应用支撑平台性能测试报告 | 完成测试工作 | 2015.1.22 | 2015.1.25 |  | 行利萍
|  | 安全测试 |  | 需求分析 | 安全需求分析 | 2.0安全设计文档 | 2014.12.1 | 2014.12.20 | 进行中 | 赵海洋，行利萍，常晓华 | 需求尚未最终确定，缺少文档支持
|  |  |  | 测试计划制定 | 制定安全测试计划 | 1. 安全功能开发计划 2. 安全设计文档 | 2014.12.22 | 2014.12.24 |  | 赵海洋，行利萍，常晓华
|  |  |  | 测试用例编写 | 编写安全测试用例或者方案 | 2.0安全设计文档 | 2014.12.22 | 2014.12.26 |  | 赵海洋，行利萍，常晓华
|  |  |  | 测试执行 | 执行安全测试 | 1. 安全测试测试用例 2. 安全测试方案制定 | 2014.12.29 | 2015.1.20 |  | 赵海洋，行利萍，常晓华
|  |  |  | 测试报告 | 输出测试报告 | 完成测试工作 | 2015.1.21 | 2015.1.25 |  | 赵海洋，行利萍，常晓华

## 敏捷第一阶段
编号 | 模块 | 功能 | 模块 | 研发周期 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
1 | 客户端 | 设计文档 | 系统设计文档 | 10 | 2014-12-15 | 2014-12-26
2 |  | 框架研发 |  | 10 | 2014-12-15 | 2014-12-26
3 |  | UI研发 | 首页、我的、办理、服务、积分 | 10 | 2014-12-15 | 2014-12-26
4 |  | 业务逻辑研发 | 首页、我的、办理 | 10 | 2014-12-15 | 2014-12-26
5 |  | 接口研发 | 首页、我的、办理 | 10 | 2014-12-15 | 2014-12-26
6 | 业务 | 所有接口 |  | 10 | 2014-12-15 | 2014-12-26
7 | 运营

## 第一阶段
完成日期 | 2015.01.07
部门 | 模块 |  | 个数
终端 | 接口 | 启动 | 35
首页
我的
办理
UI全部
业务 | 接口 |  | 54
运营 | 基础功能
商品管理
FastDFS
充值
个性化
营销发布管理
配置管理
客户端管理
数据库 |  | 数据字典编写
| 统计报表 | 统计过程开发
日志文件梳理
| 应用支撑平台 | 各个接口SQL提供
schema优化
| 运营平台 | schema新增优化完善

## 第二阶段
完成日期 | 2015-01-16
部门 | 功能模块
客户端 | 服务页面
积分
推送
会话
动态提示信息
安全集成（GZIP解压缩）
统计
缓存
充值
OCR
运营 | 缓存管理
电渠平台吐数
HTML5
报表
推送
版本管理
业务 | 全部接口
第一轮的压测指标
数据库 | 统计报表
业务SQL优化
城市编码映射